## 排期
项目排期 · 甘特图
样张 · 七尺的极客空间 ｜ 演示占位：任务和时间是假的，改开始和结束，右侧色块自动跟着走
任务 | 负责人 | 开始 | 结束 | 工期(天) | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
需求调研与确认 | 产品 | 2026-03-02 | 2026-03-13
原型与交互稿 | 设计 | 2026-03-09 | 2026-03-20
数据库设计 | 后端 | 2026-03-16 | 2026-03-27
前端页面开发 | 前端 | 2026-03-23 | 2026-04-24
后端接口开发 | 后端 | 2026-03-30 | 2026-05-01
联调与自测 | 全员 | 2026-04-27 | 2026-05-15
测试与回归 | 测试 | 2026-05-11 | 2026-05-29
部署上线 | 运维 | 2026-06-01 | 2026-06-12
培训与交付 | 产品 | 2026-06-08 | 2026-06-19
免费维护期 | 运维 | 2026-06-15 | 2026-09-14

## 说明
怎么看这张表
1. 左边填任务和开始结束日期，右边对应周的格子会自动涂蓝，一眼看出谁和谁重叠。
2. 工期超过 60 天的任务，工期那格变黄，提醒你该拆了。
3. 想加周数就把最右边继续横着拉，格式会自动跟上。
4. 负责人那列可以直接改成你要的名字，也可以按人分配颜色。